Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 2025. godinu

(01.01.2025.-31.12.2025.)

Grad Mursko Središće

Veljača 2026.

SADRŽAJ

1.	PREGLED STANJA	3

2.	IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA	4

a)	PC 1.1: Konkurentno i inovativno gospodarstvo	4

b)	PC 1.2: Suvremeno i otporno biogospodarstvo	4

c)	PC 1.3: Održiv i otporan turizam	4

d)	PC 1.4: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje	5

e)	PC 2.5: Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb	5

f)	PC 2.6: Bogat i uključiv društveni život	6

g)	PC 2.7: Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima	6

h)	PC 2.8: Dobro upravljanje u javnom sektoru	7

i)	PC 3.9: Održivo korištenje prirode i okoliša	7

j)	PC 3.11: Razvijena komunalna infrastruktura	7

k)	PC 3.12: Suvremena prometna infrastruktura	8

l)	PC 3.13: Visoka kvaliteta urbanog i ruralnog prostora	8

3.	DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA	9

- PREGLED STANJA

Provedbeni program Grada Mursko Središće za razdoblje 2021. — 2025. godine je temeljni kratkoročni strateški dokument za navedeno mandatno razdoblje, kojim će se osigurati provedba planiranih ciljeva. Izrađen je u svrhu planiranja, organizacije, provedbe i kontrole sveukupnog razvoja Grada te ima funkciju vodiča u procesu razvoja lokalne zajednice. lako je temeljna premisa svake aktivnosti Grada zadovoljavanje potreba građana, ovaj dokument je i polazna osnova za prijavu na različite natječaje urbanog i ruralnog razvoja  u kontekstu razvoja Grada. Sveukupnost općeg razvoja povećava mogućnosti za gospodarski razvoj Grada u čemu se oslanjamo i na prilike koje pruža Republika Hrvatska, kao i Europska Unija.

U ovome Izvješću iskazane su ostvarene vrijednosti indikatora rezultata koji se odnose na ključne točke ostvarenja prioriteta djelovanja iz Provedbenog programa za razdoblje 1. siječnja 2025. godine do 31. prosinca 2025. godine.

- IZVJEŠĆE O NAPRETKU U PROVEDBI MJERA

Izvješće prikazuje napredak u provedbi mjera koje su započele s realizacijom tijekom 2023. i 2024. godine, kao i napredak u provedbi mjera koje su započele tijekom 2025. godine. Ukupna vrijednost aktivnosti prikazanih u Izvješću je 3.604.360,44 €.

- PC 1.1: Konkurentno i inovativno gospodarstvo

Cilj „Konkurentno i inovativno gospodarstvo“ sastoji se od dvije mjere. Prva mjera je M 1.1.1. Jačanje usluge potpore poduzetništvu, a sastoji se od dva pokazatelja – Broj održanih sajmova i Broj potpora sufinanciranja. Tijekom 2025. godine održana su ukupno dva sajma poslova, što je jednak broj kao i u 2024. godini. Također, u promatranom razdoblju nije dodijeljena nijedna potpora sufinanciranja kreditiranja poduzetništva žena, mladih i početnika, što također ne predstavlja promjenu u odnosu na 2024. godinu. Druga mjera je M.1.1.5. Proaktivno pristupanje privlačenju ulaganja i razvoju gospodarskih zona. Unutar ove mjere, kao ključna aktivnost može se istaknuti uređenje industrijske zone jug, a za koju je definiran jedan pokazatelj – Broj uređenih parcela.

- PC 1.2: Suvremeno i otporno biogospodarstvo

Cilj „Suvremeno i otporno biogospodarstvo“ sastoji se od jedne mjere – M 1.2.2. Dobro upravljanje tlom, vodama i bioraznolikošću. Unutar mjere M 1.2.2. Dobro upravljanje tlom, vodama i bioraznolikošću definiran je jedan pokazatelj – Broj provedenih analiza plodnosti tla. Tijekom 2025. godine provedena je jedna analiza tla na području Grada Mursko Središće. Izvršenje proračuna za navedenu mjeru iznosi 120,00 €. U istaknuti iznos uključeni su troškovi provedbe programa „Kontrola plodnosti tla“.

- PC 1.3: Održiv i otporan turizam

Cilj „Održiv i otporan turizam“ sastoji se od tri mjere. Prva mjera je M 1.3.1. Unapređenje postojećih i razvoj novih turističkih proizvoda i usluga vodeći računa o kulturi, zaštiti prirode i kvaliteti života stanovništva. Kao jedan od pokazatelja uspješnosti postizanja navedene mjere, odnosno cilja, može se istaknuti Broj održanih manifestacija koji u 2025. godini iznosi 10. To su sljedeće manifestacije: „Noć muzeja“, „Serjojnski fašnik“, „Što smo, kaj smo i kak kuhamo“, „Doček u podne“, Dani Grada/Ljeto uz Muru“, „September v Središću, „Advent u gradu rudara“, „Martinje“, „Uskrsna vuzmenka“ i „Serjojnska berba grožđa“. Drugi pokazatelj unutar ove mjere je Broj pruženih usluga prijevoza skelom preko rijeke Mure, koji u izvještajnom razdoblju ima vrijednost 12.336 ukupno za skelu Fusek Mursko Središće i Skelu Križovec. Izvršenje proračuna za tu mjeru iznosi 133.903,81 €.

Druga mjera je M 1.3.2. Jačanje kapaciteta, konkurentnosti, suradnje i kvalitete pružatelja usluga u turizmu. Ova se mjera odnosi na aktivnosti provedene u sklopu projekta Energy tour, a zahvaljujući kojem se tijekom prethodnih godina omogućilo ulaganje u Spomen park naftaštva u Peklenici i Spomen dom rudarstva „Cimper“ u Murskom Središću. S obzirom da je projekt započeo s provedbom 01. listopada 2020. godine, a trajanje provedbe projekta je 24 mjeseci, tijekom 2025. godine nisu se provodile nikakve aktivnosti.

Treća mjera je M 1.3.3. Podizanje turističke prepoznatljivosti Međimurske županije kao destinacije za kvalitetan odmor. Razmatrajući aktivnost definiranu za navedenu mjeru može se vidjeti da je broj metara izgrađene obale jednak nula, a svi troškovi nastali u 2025. godini odnose se na sanaciju i uređenje postojeće šetnice sv. Barbare. Izvršenje proračuna za navedenu mjeru iznosi 28.600,00 €.

- PC 1.4: Kvalitetno i suvremeno obrazovanje

Unutar cilja „Kvalitetno i suvremeno obrazovanje“ sadržane su dvije mjere. Prva mjera je M 1.4.2. Osiguranje odgovarajućih ljudskih i materijalnih kapaciteta za predškolske i školske ustanove. U okviru ove mjere predviđena je provedba projekata usmjerenih na unaprjeđenje kvalitete usluga u predškolskom odgoju i osiguravanje pomoćnika/asistenta u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju. Pokazatelj Broj provedenih projekata iz područja odgoja i obrazovanja u 2025. godini ima vrijednost 3, odnosno provodila su se ukupno 3 projekta/programa iz područja odgoja i obrazovanja. Drugi pokazatelj je Broj pomoćnika/asistenata, a odnosi se na osiguravanje pomoćnika u predškolskom i osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju te je u 2025. godini osigurano financiranje troškova rada za ukupno 3 pomoćnika/asistenta. Prema tome, navedeni pokazatelj bilježi povećanje u odnosu na 2024. godinu. Izvršenje proračuna za ovu mjeru iznosi 1.858.632,43 €.

Druga mjera je M 1.4.4. Promicanje vrijednosti znanja (obrazovanja i usavršavanja) u zanimanja koja nedostaju. Uz navedenu se mjeru veže aktivnost dodjele stipendija studentima u visokom obrazovanju, pa je u tijeku 2025. godine dodijeljeno ukupno 10 stipendija (u obliku studentskih kredita), što predstavlja jednaki broj odnosu na vrijednost pokazatelja za 2024. godinu. Izvršenje proračuna za tu mjeru iznosi 45.422,19 €.

- PC 2.5: Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb

Unutar cilja „Učinkovita i dostupna zdravstvena i socijalna skrb“ definirane su dvije mjere. Prva mjera je M 2.5.2. Modernizacija zdravstvene infrastrukture i unaprjeđenje kvalitete zdravstvene zaštite i skrbi, dok je druga mjera M 2.5.3. Unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga. Za potrebe financiranja zdravstva i hitne službe na području Grada ukupno je izdvojeno 1.460,00 €. Tijekom 2025. godine broj hitnih intervencija hitne službe na području Grada bio je 612. Razmatrajući Unaprjeđenje kvalitete socijalnih usluga, može se istaknuti da je Broj korisnika socijalnih usluga manji nego u 2024. godini te bilježi 80 korisnika. Osim toga, tijekom 2025. godine Grad Mursko Središće u suradnji s Općinom Selnica i Općinom Mala Subotica provodio je projekt „Zaželi – pomoć je tu“, kojim je zaposleno ukupno 11 gerontodomaćica s ciljem pružanja usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu osobama starijim od 65 godina i odraslim osobama s invaliditetom. Isto tako, u suradnji sa Savezom udruga „Prvi korak“ osigurano je sufinanciranje troškova rada pomagača djeci s teškoćama u razvoju. Također, ostvarena je suradnja s Centrom za ranu intervenciju u djetinjstvu „MURID“. Izvršenje proračuna za ovu mjeru iznosi 165.580,21 €.

- PC 2.6: Bogat i uključiv društveni život

Cilj „Bogat i uključiv društveni život“ sastoji se od pet mjera. Prva mjera je M 2.6.1. Poboljšanje dostupnosti i vidljivosti sportsko-rekreativnih sadržaja. Unutar navedene mjere razmatraju se dva pokazatelja – Broj organiziranih utrka i Broj korisnika javnih sportsko-rekreacijskih sadržaja. Broj organiziranih utrka veći je nego u 2024. godini te je ukupno održano 18 utrka, dok je broj korisnika javnih sportsko-rekreacijskih sadržaja jednaki kao i u  2025. godini te je njegova vrijednost jednaka 920. Ukupan iznos utrošen za potrebe organizacije utrka i financiranje sportskih i rekreacijskih udruga na području Grada jednak je 1.300,00 €.

Druga mjera je M 2.6.2. Razvoj sportske infrastrukture. Razmatrajući navedenu mjeru može se istaknuti da je vrijednost pokazatelja Broj provedenih energetskih obnova jednaka 1. Tijekom 2025. godine izgrađena su dva dječja igrališta. Jedno kod NK Rudar, a drugu u Dječjem vrtiću Maslačak Mursko Središće. Izvršenje proračuna za drugu mjeru iznosi 10.829,96 €.

Treća mjera je M 2.6.3. Promicanje kulturnih i kreativnih industrija s naglaskom na uključivanje mladih. Navedena se mjera odnosi na financiranje obavljanja redovne djelatnosti Gradske knjižnice i čitaonice Mursko Središće. Izvršenje proračuna za ovu mjeru iznosi 52.283,84 €.

Četvrta mjera je M 2.6.4. Zaštita, očuvanje, valorizacija i revitalizacija kulturne i povijesne zaštite. Unutar ove mjere predviđene su aktivnosti rekonstrukcije Etno kuće i izgradnje multimedijalnih centara, a definirana su dva pokazatelja – Broj provedenih rekonstrukcija i Broj izgrađenih multimedijalnih centara. Oba navedena pokazatelja u 2025. godini imaju vrijednost 0.

Peta mjera je M 2.6.5. Uključivanje ranjivih skupina u društveni život. Unutar ove mjere predviđena je aktivnost provedbe projekta „Centar raDOSTI“, čiji je cilj bio omogućiti osnaživanje kvalitete života zajednice, radno okupacijskih, psihofizičkih, kreativnih vještina, te potaknuti razvoj društvenih i socijalnih aktivnosti stanovnika projektnog područja. Provedba navedenog projekta završena je u svibnju 2022. godine.

- PC 2.7: Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima

Unutar cilja „Unaprijeđen sustav upravljanja rizicima“ definirana je mjera M 2.7.1. Učinkovita civilna zaštita. Za navedenu mjeru promatra se Broj intervencija zaštite i spašavanja te Broj osposobljenih članova dobrovoljnih vatrogasnih društava. Tijekom 2025. godine provedeno je 68 intervencija zaštite i spašavanja, a osposobljeno je ukupno 83 članova dobrovoljnih vatrogasnih društava. Izvršenje proračuna za ovu mjeru iznosi 78.751,99 €.

- PC 2.8: Dobro upravljanje u javnom sektoru

Cilj „Dobro upravljanje u javnom sektoru“ sastoji se od dvije mjere. Prva mjera je M 2.8.1. Povećanje učinkovitosti javne uprave, a odnosi se na educiranje zaposlenika JLS, provođenje projekata JLS financiranih iz drugih izvora financiranja (EU, nacionalni i ostali), kao i projekta/programa/potpora financiranih iz vlastitog proračuna. Tijekom 2025. godine pokazatelj Broj educiranih zaposlenika JLS imao  je vrijednost 15. Što se tiče projekata koje je Grad Mursko Središće provodio tijekom 2025. godine, njih 14 financiralo se iz drugih izvora financiranja, a 15 ih je financirano iz vlastitog proračuna. Izvršenje proračuna za tu mjeru iznosi 862.151,54 €. Druga mjera je M 2.8.2. Upravljanje regionalnim razvojem u skladu sa strateškim usmjerenjem Međimurske županije. Ova se mjera odnosi na subvencioniranje kupnje i gradnje kuća, kao i uklanjanje i adaptaciju starih kuća. Grad Mursko Središće početkom promatrane godine raspisao je Javni poziv za kupnju ili gradnju nekretnina za stanovanje na području grada Mursko Središće i Javni poziv za dodjelu  poticaja za uređenje nekretnina na području Grada Mursko Središće, a dodijeljeno je ukupno 15 poticaja. Izvršenje proračuna za ovu mjeru iznosi 42.560,00 €.

- PC 3.9: Održivo korištenje prirode i okoliša

Unutar cilja „Održivo korištenje prirode i okoliša“ definirana je mjera M 3.9.2. Participativno i prilagodljivo upravljanje prirodom i okolišem. Ovom se mjerom promatra broj provedenih akcija čišćenja grada i prigradskih mjesta, a tijekom 2025. godine organizirana je jedna takva akcija. U navedenu mjeru uključeno je i uređenje i održavanje javnih površina grada i prigradskih mjesta te održavanje mjesnog groblja.  Izvršenje proračuna za ovu mjeru iznosi 5.764,27 €.

- PC 3.11: Razvijena komunalna infrastruktura

Unutar cilja „Razvijena komunalna infrastruktura“ određene su dvije mjere. Prva mjera je M 3.11.1. Povećanje učinkovitosti sustava gospodarenja otpadom. U okviru ove mjere definirana su dva pokazatelja – Rekonstruirana vodovodna mreža (u km) i Količina prikupljenog recikliranog otpada (u t). Tijekom 2025. godine rekonstruirano je ukupno 1,1 km vodovodne mreže na području Grada Mursko Središće, a količina prikupljenog recikliranog otpada iznosila je 1210 t. Izvršenje proračuna za ovu mjeru iznosi 4.688,43 €.

Druga mjera je M 3.11.2. zaštita vodenih resursa te nadogradnja sustava vodoopskrbe i odvodnje. Unutar navedene mjere promatra se Broj novih korisnika priključenih na vodovodnu mrežu koji je u 2025. godini bio 8. Također, promatra se i Broj novih korisnika priključenih na kanalizacijsku odvodnju te je u 2025. godini ukupno priključeno 8 novih korisnika. Izvršenje proračuna za ovu mjeru iznosi 20.566,55 €.

- PC 3.12: Suvremena prometna infrastruktura

Cilj „Suvremena prometna infrastruktura“ sastoji se od mjere M 3.12.1. Unaprjeđenje prometne infrastrukture. Unutar navedene mjere definirana su tri pokazatelja – Izgrađene nove javne prometnice (u km), Izgrađene pješačke staze (u km) i Broj novih korisnika priključenih na kanalizacijsku mrežu. Tijekom 2025. godine nije bilo izgradnje novih javnih prometnica. Izgrađeno je ukupno 1,1 km pješačkih staza. Broj novih korisnika priključenih na kanalizacijsku mrežu u 2025. godini bio je 32. Izvršenje proračuna za ovu mjeru iznosi 4.688,43 €.

- PC 3.13: Visoka kvaliteta urbanog i ruralnog prostora

Cilj „Visoka kvaliteta urbanog i ruralnog prostora“ sastoji se od mjere M 3.13.1 Razvoj pametnih i održivih sela i gradova, a unutar koje je definiran pokazatelj Održavane javne površine (u m2). Tijekom 2025. godine ukupno je održavano 22.400 m2 javne površine. Za potrebe izvršenja ove mjere utrošeno je ukupno 286.700,52 €.

- DOPRINOS OSTVARENJU CILJEVA JAVNIH POLITIKA

U pregledu stanja u upravnom području te u izvješću o napretku i provedbi mjera za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2025. godine vidljivo je da Grad Mursko Središće izravno doprinosi provedbi strateških ciljeva Europske Unije kao i Nacionalne razvojne strategije Republike Hrvatske za razdoblje do 2030. godine (Narodne novine broj 13/21) te Plana razvoja Međimurske županije objavljenom na službenim mrežnim stranicama Međimurske županije.

Provedba planiranih mjera doprinosi ostvarivanju gospodarskih, socijalnih i demografskih ciljeva te mjera zbrinjavanja i jačanja administrativnih kapaciteta te učinkovit i održiv razvoj Grada.

Sve mjere definirane Provedbenim programom Grada Mursko Središće su u funkciji razvoja gospodarstva i demografske revitalizacije te će doprinijeti razvoju i povećanju kvalitete života i dizanju standarda na području Grada Mursko Središće.

Prilog 1: Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Mursko Središće za 2025. godinu